## Gantt Chart
No | Nama Kegiatan | Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Pembentukan Kelompok | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 1 to Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 2
2 | Penentuan Topik/Masalah | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 3 to Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 4
3 | Membuat Pertanyaan | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 5 to Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 7
4 | Membuat wawancara | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 8 to Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 9
5 | Membuat Artefak | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 9 to Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 11
6 | Membuat Jurnal | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 9 to Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 15
7 | Merancang Design UI/UX | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 11 to Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 15
8 | Mengumpulkan Jurnal | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 16
9 | Pameran Hasil Design Aplikasi | bar: Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-) 16

## Timeline Mingguan
Timeline Mingguan
Minggu | Kegiatan
1 | Pembentukan Kelompok
2 | Pembentukan Kelompok, Penentuan Topik/Masalah
3 | Penentuan Topik/Masalah
4 | Penentuan Topik/Masalah
5 | Membuat Pertanyaan
6 | Membuat Pertanyaan
7 | Membuat Pertanyaan
8 | Membuat Pertanyaan
9 | Membuat Artefak
10 | Membuat Artefak, Membuat Jurnal
11 | Membuat Jurnal, Merancang Design UI/UX
12 | Merancang Desgin UI/UX
13 | Merancang Desgin UI/UX
14 | Mengumpulkan Jurnal
15 | Mengumpulkan Jurnal
16 | Pameran Hasil Design Aplikasi

## Tools
Tools Yang Digunakan
No | Nama Tools | Fungsi tools
1 | GitHub | Menyimpan dan mengelola versi desain serta dokumentasi proyek secara kolaboratif
2 | Figma | Membuat wireframe Lo-Fi aplikasi
3 | Canva | Membuat user persona dan peta empathy hasil wawancara
4 | Google Docs | Menulis dan mengedit laporan proyek secara bersama-sama
5 | Google Form | Mengumpulkan data hasil wawancara
6 | Spreadsheet | Mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel

## Pembagian Peran
Pembagian Peran Tim Uxionary
No | Nama | Nim | Peran
1 | Fazli Radika | 103062300092 | Membuat design aplikasi, Menjaga kesesuaian konten sesuai tema
2 | Muhammad Afriza Hidayat | 103062300093 | Membuat jurnal, laporan, dan melengkapi artefak
3 | Andi Naufal Dwi Putra | 103062300099 | Membuat jurnal, laporan, dan melengkapi artefak