## Gantt Chart
Minggu | Kegiatan | Rafadi | Kisya | Raehan
1 | Riset kebutuhan pengguna & survei | ✅ | ✅
2 | Desain wireframe dan UI/UX di Figma |  | ✅
3 | Pengembangan fitur login & registrasi |  |  | ✅
4 | Pengembangan fitur lowongan & lamaran |  |  | ✅
5 | Uji coba aplikasi oleh narasumber (Erin) | ✅ | ✅ | ✅
6 | Revisi berdasarkan masukan pengguna | ✅ | ✅ | ✅
7 | Finalisasi dan dokumentasi presentasi | ✅ | ✅ | ✅

## Timeline Mingguan
Minggu | Aktivitas
3 | Pembuatan kelompok dan pembagian tugas
4 | Riset pengguna dan perumusan kebutuhan fitur
5 | Desain wireframe dan UI/UX di Figma
6 | Pengumpulan data dan feedback awal
7 | Pengembangan fitur login & registrasi
8 | Pengembangan sistem CV digital & profil pengguna
9 | Pengembangan fitur pencarian kerja
10 | Pengembangan fitur sistem lamaran kerja
11 | Integrasi antarmuka & backend
12 | Uji coba aplikasi oleh narasumber (Erin)
13 | Evaluasi masukan dan perbaikan UI/UX
14 | Finalisasi fitur dan koreksi bug
15 | Persiapan presentasi & dokumentasi akhir
16 | Finalisasi aplikasi dan presentasi kelas

## Tools
Tools yang Digunakan | Fungsi Tool
Figma | Membuat wireframe Lo-Fi aplikasi
Canva | Membuat user persona dan peta empathy hasil wawancara
Google Docs / Google Sheets | Untuk menulis laporan proyek
GitHub | Menyimpan hasil progress proyek
Google Form | Mengumpulkan data hasil kuesioner
Spreadsheet | Menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel

## Pembagian Peran
Nama | Nim | Tugas Utama
Rafadi | 103062300089 | Membuat jurnal, laporan, dan melengkapi artefak
Raehan | 103062300097 | Membuat design aplikasi, Menjaga kesesuaian konten sesuai tema
Kisya | 103062300084 | Membuat jurnal, laporan, dan melengkapi artefak